| 1. | Зміст проектної заявки | с. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с. |
| 3. | Проект | с. |
| 3.1. | Анотація проекту | с. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. |
|  | мета та завдання проекту | с. |
|  | основні заходи проекту | с. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. |
| 4. | Бюджет проекту | с. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. |
| 4.4. | Локальний кошторис | с. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. |
| 6. | Додатки (за потреби) | с. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) |  |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Комишуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів Першотравневої районної ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект |  |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 |  |
| Мета та завдання проекту | Мета проекту: створити належні умови для забезпечення повноцінного навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, організація спортивно-масової та профорієнтаційної роботи в закладах освіти Завдання проекту: |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект |  |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн |  |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн |  |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | село Комишувате,м. Львів, |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника |  |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту |  |
| Посада керівника заявника | ________________ (дата, підпис) | _______________________ (ініціали, прізвище) |

М.П.

ПРОЕКТ

- Анотація проекту (не більше 2 стор. на окремих аркушах)

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості нових інформаційних технологій і навчитися грамотно застосовувати їх насамперед в освіті. Все це означає, що необхідно  вже із шкільної лави готувати дітей  до життя у суспільстві, яке базується на інформаційних технологіях. Поява нових технологій обробки,  передачі, одержання та збереження інформації відкриває нові можливості застосовування комп’ютерів у навчально-виховному процесі. Знати комп’ютер, вміти грамотно користуватися можливостями інформаційно-комунікаційних технологій повинні насамперед вчителі - бо саме вони «тиражуватимуть» ці знання в масштабах країни, а також  учні, тому, що саме останнім жити і працювати у цифровому суспільстві найближчих десятиліть. Таким чином, - найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті. Досягти цієї мети можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, підготовки учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти через впровадження дистанційного навчання, розвиток освітніх порталів, забезпечення комп'ютерним та комунікаційним обладнанням загальноосвітніх шкіл. Проект орієнтований на вирішення проблеми впровадження сучасних   інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес школи.

2. Детальний опис проекту:

2.1. опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (не більше  2 стор.);

Освіта у ХХІ ст. являється визначальним фактором розвитку економіки та суспільства в цілому. Звісно, вона повинна бути якісною та доступною. Значний вплив на навчальний процес та економічну ефективність функціонування закладів освіти має стан їхніх будівель та матеріально-технічного забезпечення.

Нажаль, недостатні обсяги фінансування мережі загальноосвітніх навчальних закладів не дозволяють створити належних умов навчання для усіх учнів області. Відсутність у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах, особливо у більшості шкіл сільської місцевості, їдалень з гарячим харчуванням, спортивних залів, виробничих та необхідних класних приміщень, санвузлів тощо часто провокують зростання та виникнення хронічних захворювань у дітей  починаючи з раннього шкільного віку.

2.2. мета та завдання проекту (не більше 1 стор.);

2.3. основні заходи проекту (не більше 4 стор.);

2.4. план-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.);

2.5. очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту  (не більше 1 стор.).

Поліпшення якості надання  освітніх послуг   в регіоні.

Фінансова сталість

Реконструйоване приміщення буде утримуватися за рахунок освітньої субвенції та місцевого бюджету.

Інстуційна сталість

Навчання у школі для майбутніх громадян української держави є важливим етапом становлення особистості. Сприятливі умови навчання сприяють стабільному розвитку громади та формують у дітей впевненість у наступному дні та довіру до органів влади

Політична сталість

Реалізація проекту призведе до зміцнення  партнерських стосунків між органами місцевого самоврядування, активістами громади та місцевими підприємцями. Втілення проекту у життя спільними зусиллями формує відповідну поведінку місцевої політичної взаємодії, що має на меті насамперед досягнення спільного результату із врахуванням потреб кожного.

Інновація

Інноваційна складова даного проекту міститься насамперед у проектному підході до вирішення проблем та задоволенні потреб територіальної громади. Також інноваційною ідеєю проекту є те, що реконструція школи, яка є місцем важливого становлення громадян української держави, буде сприяти демократичному розвитку спільноти.

ПЛАН ГРАФІК

| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Передбачено ДФРР | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2016 Місяць 3 | Реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мокрець, Турійського району Волинської області | 4979.8 | 553.332 | 0 |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1

| Найменування заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДФРР бюджет | Місцевий бюджет | Кошти партнерів |
| Реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мокрець, Турійського району Волинської області | 5533.132 | 4979.8 | 553.332 | 0 |

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2

| Найменування заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДФРР бюджет | Місцевий бюджет | Кошти партнерів |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 5533.132 | 4979.8 | 100 | 553.332 | 100 | 0 | 0 |
| Реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мокрець Турійського району Волинської області | 5533.132 | 4979.8 | 100 | 553.332 | 100 | 0 | 0 |

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн.) | % загальної вартості |
| --- | --- | --- |
| ДФРР | 4979.8 | 90 |
| Бюджет заявника | 553.332 | 10 |
| Бюджет партнерів | 0 | 0 |

ПАРТНЕРИ

Інформація про партнерські організації

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| Організаційно-правова форма установи | Орган виконавчої влади |
| Поштова адреса | 44800, м-н. Центральний, 1, смт Турійськ, Турійського р-ну, Волинської обл. |
| Контактна особа | Матвіюк Надія Михайлівна |
| Телефон/факс | 0 (3363) 2 |
| Адреса електронної пошти | turvo@ukr.net |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 3 |
| Роль у підготовці проекту | Консультативний супровід |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Замовлення проектно-кошторисної документації |

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Мокрецька сільська рада |
| Організаційно-правова форма установи | Орган місцевого самоврядування |
| Поштова адреса | 44840, с.Мокрець, Турійського р-ну, Волинської обл. |
| Контактна особа | Шудрук Павло Степанович |
| Телефон/факс | 0 (3363) 9 |
| Адреса електронної пошти | mokrecsr@gmail.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 6 |
| Роль у підготовці проекту | Консультативний супровід |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Співфінансування проекту |

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Турійська районна державна адміністрація |
| Організаційно-правова форма установи | Орган виконавчої влади |
| Поштова адреса | 44800, Волинська обл., Турійський р-н., смт Турійськ, м-н. Центральний, 5 |
| Контактна особа | Василишин Орест Васильович |
| Телефон/факс | 0336321378 |
| Адреса електронної пошти | info@turadm.gov.ua |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 35 |
| Роль у підготовці проекту | Написання проекту |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | консультативний супровід |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Матвіюк Надія Михайлівна |
| Назва посади | Начальник відділу освіти районної державної адміністрації |
| Поштова адреса | Волинська обл., Турійський р-н., смт Турійськ, м-н. Центральний, 1 |
| Телефон та мобільний | 0 (3363) 2 13 71 |
| Факс |  |
| E-mail | turvo@ukr.net |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Василишин Орест Васильович |
| Місце роботи | Турійська районна державна адміністрація |
| Назва посади | Голова |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Волинська обл., Турійський р-н., смт Турійськ, м-н. Центральний, 5 |
| Телефон та мобільний | 0 (3363) 2 13 78 |
| Факс |  |
| E-mail | info@turadm.gov.ua |

;

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  |

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2 | Видатки розвитку: |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| № з/п | Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування за рахунок коштів субвенції |  |  |
| 2 | Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) |  |  |
| 3 | Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування |  |  |

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складається у разі планування спрямування коштів субвенції на будівельні роботи, капітальний ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники, затверджені державними будівельними нормами.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

6. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ

| Номер проекту | 000492-ІФ |
| --- | --- |
| Назва проекту | Громадсько активна школа - центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі |
| Заявник | Торговицька сільська рада |
| Технічне завдання | Громадсько активна школа - центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі |
| Тематичний напрям реалізації проекту | Інші напрямки 2015 рік |
| Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону | 4.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя. |
| Період реалізації проекту | З 01.2015 по 12.2015 |
| Область | Івано-Франківська |
| Район | Городенківський |

АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

## Анотація проекту.

Назва проекту:    "Громадсько  активна школа - центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі"

Актуальність проекту.

Громадсько активна школа є однією з найефективніших моделей інноваційного розвитку сільських шкіл України, яка не просто надає освітні послуги учням, а й розвиває  громаду, залучає батьків та громадськість села до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем які існують як у школі так і в громаді. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади, сучасним освітнім,  інформаційно - ресурсним центром села.

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості нових інформаційних технологій і навчитися грамотно застосовувати їх насамперед в освіті. Все це означає, що необхідно  вже із шкільної лави готувати дітей  до життя у суспільстві, яке базується на інформаційних технологіях. Поява нових технологій обробки,  передачі, одержання та збереження інформації відкриває нові можливості застосовування комп’ютерів у навчально - виховному процесі. Знати комп’ютер, вміти грамотно користуватися можливостями інформаційно-комунікаційних технологій повинні насамперед вчителі - бо саме вони «тиражуватимуть» ці знання в масштабах країни, а також  учні, тому, що саме останнім жити і працювати у цифровому суспільстві найближчих десятиліть. Таким чином, - найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті.

Проект орієнтований на вирішення проблеми впровадження сучасних   інформаційно - комунікативних технологій    в  навчально - виховний процес школи.

Інноваційність проекту  полягає в комплексному вирішенні проблеми:

оснащення школи новими сучасними комп’ютерними та мультимедійними засобами не тільки  підвищить якість навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, забезпечить перехід до якісно нових інформаційно комунікаційних технологій а й  покращить використання ресурсів школи, як того вимагає модель громадсько активної школи,  для всіх членів громади.

Соціально - економічна спрямованість.

Розширення послуг на базі школи стимулює  до створення всіх необхідних умов для того, щоб її приміщення використовувалось, як громадський освітній, культурний центр села.

Реалізація даного проекту перетворить школу в сучасний інформаційно - ресурсний центр села з доступом до сучасних  комп’ютерних та мультимедійних систем, Інтернету.

Реальна можливість виконання проекту ґрунтується на підтримці проекту (в тому числі і фінансовій)  як громадою, так і районною владою.

Перелік заходів  проекту:

-    створення ініціативної групи;

- проведення спільних батьківських зборів та зборів громади;

-    засідання ради громадсько активної школи;

- моніторингові дослідження стану наявної бази комп’ютерної техніки та

обладнання  в школі,   її використання;

-    вивчення ринкових пропозицій вартості обладнання;

-    комплектація (поставка) обладнання;

-    висвітлення реалізації проекту в засобах масової інформації та Інтернеті.

Очікувані результати  проекту:

-    створення єдиного інформаційного простору школи;

-    можливість значно підвищити ефективність навчання;

-    оволодіння учасниками проекту новими  інформаційними  технологіями;

-    оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності

використання інформаційно - комунікаційних  технологій в школі;

-    створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, -

морального становлення особистості учня;

-    становлення школи як громадсько активної установи села;

-    зросте соціально-економічний розвиток села;

Цільові  групи проекту:

-    педагогічний колектив школи;

-    учні;

-    територіальна громада;

-    батьки;

-    партнери.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту,  джерела його

фінансування.

| Джерела фінансування | Сума, коштів |
| --- | --- |
| Внесок фонду Конкурсу | 98 000 |
| Бюджет (місцевої ради) | 5 000 |
| Городенківська районна рада. | 25 000 |
| ГО "Агенція розвитку Торговиці" | 12 000 |

Загальний бюджет проекту складає -  140 000 гривень.

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

Городенківська районна рада

Торговицька  сільська  рада

Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці"

Торговицька  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

Районна  газета  "Край"

2. Детальний опис проекту.

2.1.  Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю:

Село Торговиця розташований на південь від районного центру Городенки на віддалі  9 -ти  кілометрів.     Нa  території села на даний час функціонує: база по переробці та фасуванню соняшника "Хрустунчик"  (працює 50 чоловік); база по переробці та фасуванню соняшника  "Горобчик" ( 40 чоловік); цегельний завод ( 65 чоловік); -  3 фермерські господарства.

Кількість мешканців становить -1864 чоловік.

Основні     сфери     зайнятості:     приватні     підприємства, зайнятість    на цегельному заводі, ведення індивідуального господарства,  державні установи, 37% - заробітчанство.

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів ім. Л. Мартовича працює над  реалізацією інноваційної моделі  державно - громадського розвитку сільської школи. З  2005 року почали створювати модель громадсько активної школи і працювати за програмою "Школа як осередок розвитку громади". Всією роботою в даний час керує Рада громадсько активної школи  та громадська організація "Агенція розвитку  Торговиці", завдяки чому реалізовано ряд  проектів:

1. Проект ЄСПРООН «Місцевий розвиток,    орієнтований на громаду».  Проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Торговиця (заміна    вікон)»;

2. Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.  Проект «Крок за кроком до  громадсько активної школи»;

3. Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.  Проект  «Школа — соціокультурний центр розвитку сільської громади» (влаштування внутрішніх туалетів).

4. Проекти  МОМ «Навчально-виховний комплекс - майбутнє сільської школи», «Спортивно-ігровий комплекс – центр оздоровлення та відпочинку  дітей і молоді на селі »

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів ім. Л. Мартовича входить в десятку кращих шкіл району ГО «АРТ» разом з піклувальною радою сприяють  залученню додаткових ресурсів для діяльності і розвитку школи. За їх сприяння та частково за кошти держбюджету зроблено коридори, вестибюль, духовну світлицю, відремонтовано дах, придбано посуд  для їдальні, вхідні двері, споруджено  при вході до школи  капличку  Ісуса Христа, викладено  тротуар біля школи брутівкою та придбано кований вхід. У школі створена належна матеріальна  база. Так, у закладі є естетично оформлені 15 навчальних кабінетів, спортивна зала, комбінована майстерня, майстерня по трактору.   Однак  проблемою  нашої школи,  як і багатьох сільських шкіл,   є застаріла технічна база. Комп’ютери, які є в школі застарілі ( 2004 р.). Тому основні завдання школи доступності для всіх громадян якісної освіти, оновлення її змісту не можуть реалізуватися в повному обсязі. Гостро стоїть питання комп'ютеризації школи.

Проект спрямований на те,  щоб перетворити школу в сучасний інформаційно - ресурсний  центр села, використовувати приміщення школи  інтересам громади впродовж семи днів на тиждень.

Проект несе в собі значний економічний та соціальний аспект:

-    впровадження інноваційних ідей в практику діяльності органів місцевого самоврядування через співпрацю з  громадсько активною  школою;

-    розвиток соціальної інфраструктури села.

Реалізація проекту дасть змогу об’єднати зусилля працівників усіх галузей: влади, громади, освіти, громадських організацій в спільній роботі, спрямованій на поліпшення  соціальних умов життя громади, підвищення інформаційної культури учасників проекту, створення на базі школи інформаційно - ресурсного центру села.

Відповідність Проекту (програми) місцевим і регіональним програмам та стратегіям розвитку, Державним цільовим програмам та загальнодержавним програмним документам:

- "Програма діяльності сільського голови села Торговиця до 2015 року".

-     тратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.

Визначення цільових   груп  проекту:

діти та  педагогічний персонал школи, територіальна громада  села.

Підстави визначення цільових груп та заходів:

Реалізація проекту є важливою для всіх зацікавлених сторін, які проживають на території Торговицької сільської ради.  Школа - центр усіх важливих подій, пріоритетних програм розвитку села. Розширення послуг на базі школи стимулює  до створення всіх необхідних умов для того, щоб вона стала сучасним інформаційно-ресурсним центром села. Педагогічний та учнівський колективи школи матимуть   доступ до нових інформаційних  технологій, що  відкриє можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації,  істотно підвищить якість навчально - виховного процесу.

Проект дає можливість батькам та кожному члену громади реалізувати себе матеріальними коштами  в справі покращення загального добробуту.

Тож для належного соціально економічного розвитку громади, доступності ресурсів і приміщення школи всім членам громади  необхідно

придбати комп'ютерний клас,  ноутбуки,   навчальні меблі.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам:

-  діти матимуть потужні і універсальні засоби отримання  різноманітної інформації.

-   педагогічний персонал школи - матимуть змогу широко впроваджувати в навчальний процес новітні інформаційні технології, гармонійно поєднувати традиційні  та комп’ютерно орієнтовані методики навчання;

територіальна громада села – одержувати високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена  громади  до джерел достовірної інформації, сприяти соціальному визнанню шкільної політики, покращити імідж школи.

2.2. Мета та завдання проекту.

Мета проекту:

Формування  єдиного  інформаційного середовища школи що забезпечує:

-   підвищення ефективності, доступності  та якості освіти на основі  впровадження інформаційно -  комунікаційних  технологій в навчальний процес;

-   збереження , розвиток і ефективне використання інформаційно - технологічного потенціалу громадсько активної школи для громади села;

-     створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі використання інформаційних технологій.

Завдання проекту:

-  впровадження інформаційно -  комунікаційних технологій в освітню та управлінську діяльність для створення єдиного інформаційного простору школи;

- забезпечення умов для формування інформаційної культури учасників освітнього процесу школи та жителів села, адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;

- успішне функціонування громадсько активної школи,  як цілісної соціально-педагогічної системи  на селі.

-    розвиток  громади, чиї ресурси  і структури покликані служити

інтересам кожного члена громади:

-    доступність  шкільних ресурсів для всіх членів громади;

-    інформаційне висвітлення проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

Опис заходів проекту:

-    проведення спільних батьківських зборів та зборів громади  по питанню впровадження сучасних інформаційних технологій;

-   проведення  засідання ради  громадсько активної школи   по питанню  доступності шкільних  інформаційних ресурсів  для всіх членів громади протягом семи днів тижня;

-  проведення  розширеного  засідання   виконавчого комітету та всіх учасників проекту для прийняття остаточних заходів по реалізації проекту;

-  провести сесію сільської ради із запрошенням керівників місцевих підприємств, школи, батьків, молоді села і всіх зацікавлених осіб у вирішенні питань щодо реалізації проекту;

-    провести засідання  Правління  громадської  організації "Агенція розвитку Торговиці" по  питанню сприяння  реалізації проекту.

-    придбання і монтування  нової  інформаційної  техніки;

-    придбання меблів та обладнання;

-    створення єдиної локальної інформаційної мережі школи;

-    підключення школи до інформаційної системи управління освітою;

-    проведення  оцінки  результатів  проекту та написання звіту: ініціативна група, члени ради  громадсько активної школи;

Проект базуватиметься  на попередніх досягненнях, проектах та заходах Торговицької сільської ради в напрямку спільної роботи громадсько активної школи та громади села. Зокрема розширення послуг громади на базі школи стимулює до створення всіх необхідних умов для того, щоб її приміщення і база відповідали сучасним вимогам. Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних проектах допомогла поміняти вікна, систему опалення, влаштувати внутрішні туалети в школі.

В селі Торговиця  є  всі можливості для функціонування громадсько активної школи:

-    працює висококваліфікований колектив школи;

- наявні  приміщення до яких підведений газ,  забезпечено водопостачанням;

- наявний великий спортивний зал площею 520 м²;

- активно працює  громадська  організація  "Агенція розвитку Торговиці";

- село багате на культурні та історичні традиції;

- партнери проекту   готові надати  фінансову допомогу;

- розроблено заходи, щодо вдосконалення моделі  громадсько активної школи, перетворення її в інформаційний центр села.

Для регулювання заходів за проектом буде створена робоча група та координаційна рада.

Процедури  внутрішнього моніторингу та координації заходів.

-    Засідання ініціативної групи спільно із радою громадсько активної школи  та педагогічним колективом, представниками влади, громади, бізнесу, партнерів та  громадської організації "Агенція розвитку Торговиці" будуть проводитись щомісячно, де будуть обговорюватись результати  діяльності.

-    Оцінювання результатів проекту буде проведено за методикою оцінювання шляхом участі. Така методика забезпечить залучення кола зацікавлених осіб, батьків до процесів діяльності громадсько активної школи.

Все це дозволить отримати реальну картину змін у діяльності громадсько активної школи, використанні її приміщення для всіх членів громади протягом семи днів тижня, покращення енергозбереження приміщень школи шляхом заміни системи опалення.

Розподіл функцій організацій-партнерів реалізації проекту

1. Торговицька сільська рада і члени виконавчого комітету, як орган місцевого самоврядування здійснює організаційно-правове забезпечення  виконання проекту;

2. Городенківська районна рада співфінансує  проект;

3. Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці"  співфінансує проект,  забезпечує  механізм залучення громадськості до участі в реалізації проекту;

Перелік фізичних та юридичних осіб, які передбачається залучити до здійснення заходів проекту:

1.  Керівник проекту - керівник  органу місцевого самоврядування.

Характеризується умінням прийняття  рішень та  здійснення контролю  за виконанням роботи, вести індивідуальну роботу з громадськістю,  організаційно-господарською роботою з громадою, ораторськими  здібностями.

Здійснює співфінансування проекту, забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту, методичне забезпечення проекту.

2. Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці".

Є організатором розвитку партнерських стосунків між школою   та місцевою громадою, сприяє залученню нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та громади.

Здійснює співфінансування проекту, забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту,

3. Ініціативна група створена з числа активістів громади села.

Вивчає  думку громади щодо проблеми енергозбереження у Торговицькій  ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом проведення анкетування,  проводить  також роз'яснювальну роботу серед жителів села щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,  знаходить  партнерів для співфінансування даного проекту.

4. Рада громадсько активної школи.

Рада громадсько активної школи, в якій представлена в рівній мірі вчительська, батьківська та учнівська складові  в основу своєї роботи поставила питання взаємодії з іншими закладами та організаціями, залучення коштів для зміцнення матеріально-технічної бази, залучення батьківської громадськості до проведення виховних та навчальних занять  з учнівською молоддю.  Радою  школи проводиться робота з підприємцями, батьками по  збору коштів для реалізації Проектів.

5. Районна газета "Край"

Характеризується об’єктивністю висвітлення інформації про діяльність та розвиток школи, проектну діяльність органів місцевого самоврядування,  видання друкованої продукції.

Здійснюватиме  висвітлення на  сторінках газети інформації про реалізацію та ефект впровадження проекту, пропагування проектної діяльності.

План заходів проекту.

| Рік 1 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | Коротка назва заходу |  |
| Місяць 1 | Проведення спільних батьківських зборів та зборів громади по питанню впровадження сучасних інформаційних технологій; Проведення засідання ради громадсько активної школи по питанню доступності шкільних ресурсів, в тому числі інформаційних, для всіх членів громади; створення координаційної ради; проведення розширеного засідання виконавчого комітету та всіх учасників проекту для прийняття остаточних заходів по реалізації проекту; проведення сесії сільської ради із запрошенням керівників місцевих підприємств, школи, батьків, молоді села і всіх зацікавлених осіб у вирішенні питань щодо реалізації проекту. |  |
| Місяць 2 | Придбання і монтування інформаційної техніки; Придбання меблів та обладнання. комплектація класів |  |
| Місяць 3 | Створення єдиної інформаційної мережі школи та підключення до Інтернету |  |
| Місяць 4 | Моніторинг виконання робіт; |  |
| Місяць 5 | Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту: ініціативна група, члени ради громадсько активної школи; презентація результатів впровадження проекту за участю влади, громади, партнерів, засобів масової інформації |  |
| Місяць 6-7 | Поширення досвіду роботи (виступ на семінарах, нарадах) через засоби масової інформації. |  |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Короткотривалі наслідки реалізації проекту:

-   покращення  матеріально - технічного стану школи;

- перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних технологій;

-    удосконалення  моделі  громадсько активної школи;

-  використання ресурсного потенціалу школи для  усіх членів громади;

-    створення єдиного інформаційного простору школи;

-    автоматизація управлінської діяльності.

Перспективні наслідки реалізації проекту :

-  створення і поширення практики діяльності громадсько активної школи як центру впровадження інформаційних технологій   серед інших населених пунктів, як інноваційної моделі співпраці школи і органів місцевого самоврядування;

-   істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;

-   підготовка випускників здатних гнучко адаптуватися в умовах інформатизації життя сучасного суспільства;

-  зростає кількість учнів та дорослого населення  з навиками застосування інформаційних технологій в навчальній, творчій та повсякденній діяльності;

-  зростає інформаційна культура учнів, вчителів та громади села;

-  персонал школи удосконалює інноваційно практичні навички в своїй роботі;

-    здійснення координації діяльності всіх організацій і установ які існують у громаді.

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| створення єдиного інформаційного простору школи | немає | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | засоби масової інформації |
| перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових ІКТ | низький | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | моніторинги |
| використання ресурсного потенціалу школи для усіх членів громади | немає | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | семінари інтернет-сайти |

Сталість результатів проекту :

а) фінансова сталість

Подальшу діяльність школи після завершення проекту, зокрема заробітну плату вчителів фінансуватиме відділ освіти.

Із залученням матеріальних і нематеріальних ресурсів мешканців села і підприємців буде здійснюватись допомога продовольчими товарами, робочою силою. Ініціативна група  спільно з громадською організацією "Агенція розвитку Торговиці"  розроблятимуть  фандрепзенгові компанії залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів для покращення технічної бази школи.

б)  інституційна сталість

Інституційна сталість проекту забезпечується тим, що мешканці села будуть здійснювати управління та моніторинг діяльності  громадсько активної школи.

Всі рішення громадської організації, координаційної ради обговорюватимуться на загальних зборах.

в)  політична сталість

Поданий проект покликаний забезпечити зростання економічної стабільності, соціальних гарантій, покращення моральної атмосфери, зміцнення впевненості в завтрашньому дні. Безпосередній важіль в управлінні діяльності школи буде здійснювати педагогічний та батьківський колектив, громадська організація  "Агенція розвитку Торговиці".

Відбуватиметься формування нових суспільних відносин у межах сільської громади, розшириться участь громади у прийнятті важливих управлінських рішень для розвитку своєї території.

2.6. Інновації проекту.

Короткий опис.

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів працює над  реалізацією інноваційної моделі  державно - громадського розвитку сільської школи. Основою моделі є концепція громадсько–орієнтованої освіти, яка передбачає можливість для членів громади, місцевих організацій, стати активним партнером у вирішенні проблем у освіті та громаді.

Характер інновації  - організаційний.

Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні та основні якісні характеристики

Модель  громадсько активної школи ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків та громадськість села до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем які існують як у школі так і в громаді. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади,  освітнім, культурним центром, а також центром відпочинку для осіб будь якого віку. Вона відкрита для кожного - цілий день, щодня, ввечері та в вихідні.  Організатором розвитку партнерських стосунків між школою   та місцевою громадою стала громадська організація "Агенція розвитку Торговиці". Співпраця школи та громадських організацій  сприяють залученню нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та громади.  Така діяльність позитивно впливає на розвиток усієї  громади.  Розширення послуг на базі школи, як того вимагає модель громадсько активної школи, стимулює  до створення всіх необхідних умов для того, щоб її приміщення використовувалось, як громадський освітній, культурний центр села. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади, сучасним освітнім,  інформаційно - ресурсним центром села.  Інноваційність проекту  полягає в комплексному вирішенні проблеми:

оснащення школи новими сучасними комп’ютерними та мультимедійними засобами не тільки  підвищить якість навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, забезпечить перехід до якісно нових інформаційно комунікаційних технологій а й  покращить використання ресурсів школи, як того вимагає модель громадсько активної школи,  для всіх членів громади.

Територіальний масштаб інновації

не має аналогів: в Україні - □, в області - □, у районі - √, у селі  - √

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект:

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю:

Село Торговиця розташований на південь від районного центру Городенки на віддалі  9 -ти  кілометрів.     Нa  території села на даний час функціонує: база по переробці та фасуванню соняшника "Хрустунчик"  (працює 50 чоловік); база по переробці та фасуванню соняшника  "Горобчик" ( 40 чоловік); цегельний завод ( 65 чоловік); -  3 фермерські господарства.

Кількість мешканців становить -1864 чоловік.

Основні     сфери     зайнятості:     приватні     підприємства, зайнятість    на цегельному заводі, ведення індивідуального господарства,  державні установи, 37% - заробітчанство.

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів ім. Л. Мартовича працює над  реалізацією інноваційної моделі  державно - громадського розвитку сільської школи. З  2005 року почали створювати модель громадсько активної школи і працювати за програмою "Школа як осередок розвитку громади". Всією роботою в даний час керує Рада громадсько активної школи  та громадська організація "Агенція розвитку  Торговиці", завдяки чому реалізовано ряд  проектів:

1. Проект ЄСПРООН «Місцевий розвиток,    орієнтований на громаду».  Проект «Енергозберігаючі заходи в школі с. Торговиця (заміна    вікон)»;

2. Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.  Проект «Крок за кроком до  громадсько активної школи»;

3. Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.  Проект  «Школа — соціокультурний центр розвитку сільської громади» (влаштування внутрішніх туалетів).

4. Проекти  МОМ «Навчально-виховний комплекс - майбутнє сільської школи», «Спортивно-ігровий комплекс – центр оздоровлення та відпочинку  дітей і молоді на селі »

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів ім. Л. Мартовича входить в десятку кращих шкіл району ГО «АРТ» разом з піклувальною радою сприяють  залученню додаткових ресурсів для діяльності і розвитку школи. За їх сприяння та частково за кошти держбюджету зроблено коридори, вестибюль, духовну світлицю, відремонтовано дах, придбано посуд  для їдальні, вхідні двері, споруджено  при вході до школи  капличку  Ісуса Христа, викладено  тротуар біля школи брутівкою та придбано кований вхід. У школі створена належна матеріальна  база. Так, у закладі є естетично оформлені 15 навчальних кабінетів, спортивна зала, комбінована майстерня, майстерня по трактору.   Однак  проблемою  нашої школи,  як і багатьох сільських шкіл,   є застаріла технічна база. Комп’ютери, які є в школі застарілі ( 2004 р.). Тому основні завдання школи доступності для всіх громадян якісної освіти, оновлення її змісту не можуть реалізуватися в повному обсязі. Гостро стоїть питання комп'ютеризації школи.

Проект спрямований на те,  щоб перетворити школу в сучасний інформаційно - ресурсний  центр села, використовувати приміщення школи  інтересам громади впродовж семи днів на тиждень.

Проект несе в собі значний економічний та соціальний аспект:

-    впровадження інноваційних ідей в практику діяльності органів місцевого самоврядування через співпрацю з  громадсько активною  школою;

-    розвиток соціальної інфраструктури села.

Реалізація проекту дасть змогу об’єднати зусилля працівників усіх галузей: влади, громади, освіти, громадських організацій в спільній роботі, спрямованій на поліпшення  соціальних умов життя громади, підвищення інформаційної культури учасників проекту, створення на базі школи інформаційно - ресурсного центру села.

Відповідність Проекту (програми) місцевим і регіональним програмам та стратегіям розвитку, Державним цільовим програмам та загальнодержавним програмним документам:

- "Програма діяльності сільського голови села Торговиця до 2015 року".

-     тратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р.

Визначення цільових   груп  проекту:

діти та  педагогічний персонал школи, територіальна громада  села.

Підстави визначення цільових груп та заходів:

Реалізація проекту є важливою для всіх зацікавлених сторін, які проживають на території Торговицької сільської ради.  Школа - центр усіх важливих подій, пріоритетних програм розвитку села. Розширення послуг на базі школи стимулює  до створення всіх необхідних умов для того, щоб вона стала сучасним інформаційно-ресурсним центром села. Педагогічний та учнівський колективи школи матимуть   доступ до нових інформаційних  технологій, що  відкриє можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації,  істотно підвищить якість навчально - виховного процесу.

Проект дає можливість батькам та кожному члену громади реалізувати себе матеріальними коштами  в справі покращення загального добробуту.

Тож для належного соціально економічного розвитку громади, доступності ресурсів і приміщення школи всім членам громади  необхідно

придбати комп'ютерний клас,  ноутбуки,   навчальні меблі.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам:

-  діти матимуть потужні і універсальні засоби отримання  різноманітної інформації.

-   педагогічний персонал школи - матимуть змогу широко впроваджувати в навчальний процес новітні інформаційні технології, гармонійно поєднувати традиційні  та комп’ютерно орієнтовані методики навчання;

територіальна громада села – одержувати високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена  громади  до джерел достовірної інформації, сприяти соціальному визнанню шкільної політики, покращити імідж школи.

Мета та завдання проекту

Мета проекту:

Формування  єдиного  інформаційного середовища школи що забезпечує:

-   підвищення ефективності, доступності  та якості освіти на основі  впровадження інформаційно -  комунікаційних  технологій в навчальний процес;

-   збереження , розвиток і ефективне використання інформаційно - технологічного потенціалу громадсько активної школи для громади села;

-     створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі використання інформаційних технологій.

Завдання проекту:

-  впровадження інформаційно -  комунікаційних технологій в освітню та управлінську діяльність для створення єдиного інформаційного простору школи;

- забезпечення умов для формування інформаційної культури учасників освітнього процесу школи та жителів села, адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;

- успішне функціонування громадсько активної школи,  як цілісної соціально-педагогічної системи  на селі.

-    розвиток  громади, чиї ресурси  і структури покликані служити

інтересам кожного члена громади:

-    доступність  шкільних ресурсів для всіх членів громади;

-    інформаційне висвітлення проекту.

Опис діяльності у рамках проекту

Основні заходи проекту.

Опис заходів проекту:

-    проведення спільних батьківських зборів та зборів громади  по питанню впровадження сучасних інформаційних технологій;

-   проведення  засідання ради  громадсько активної школи   по питанню  доступності шкільних  інформаційних ресурсів  для всіх членів громади протягом семи днів тижня;

-  проведення  розширеного  засідання   виконавчого комітету та всіх учасників проекту для прийняття остаточних заходів по реалізації проекту;

-  провести сесію сільської ради із запрошенням керівників місцевих підприємств, школи, батьків, молоді села і всіх зацікавлених осіб у вирішенні питань щодо реалізації проекту;

-    провести засідання  Правління  громадської  організації "Агенція розвитку Торговиці" по  питанню сприяння  реалізації проекту.

-    придбання і монтування  нової  інформаційної  техніки;

-    придбання меблів та обладнання;

-    створення єдиної локальної інформаційної мережі школи;

-    підключення школи до інформаційної системи управління освітою;

-    проведення  оцінки  результатів  проекту та написання звіту: ініціативна група, члени ради  громадсько активної школи;

Проект базуватиметься  на попередніх досягненнях, проектах та заходах Торговицької сільської ради в напрямку спільної роботи громадсько активної школи та громади села. Зокрема розширення послуг громади на базі школи стимулює до створення всіх необхідних умов для того, щоб її приміщення і база відповідали сучасним вимогам. Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних проектах допомогла поміняти вікна, систему опалення, влаштувати внутрішні туалети в школі.

В селі Торговиця  є  всі можливості для функціонування громадсько активної школи:

-    працює висококваліфікований колектив школи;

- наявні  приміщення до яких підведений газ,  забезпечено водопостачанням;

- наявний великий спортивний зал площею 520 м²;

- активно працює  громадська  організація  "Агенція розвитку Торговиці";

- село багате на культурні та історичні традиції;

- партнери проекту   готові надати  фінансову допомогу;

- розроблено заходи, щодо вдосконалення моделі  громадсько активної школи, перетворення її в інформаційний центр села.

Для регулювання заходів за проектом буде створена робоча група та координаційна рада.

Процедури  внутрішнього моніторингу та координації заходів.

-    Засідання ініціативної групи спільно із радою громадсько активної школи  та педагогічним колективом, представниками влади, громади, бізнесу, партнерів та  громадської організації "Агенція розвитку Торговиці" будуть проводитись щомісячно, де будуть обговорюватись результати  діяльності.

-    Оцінювання результатів проекту буде проведено за методикою оцінювання шляхом участі. Така методика забезпечить залучення кола зацікавлених осіб, батьків до процесів діяльності громадсько активної школи.

Все це дозволить отримати реальну картину змін у діяльності громадсько активної школи, використанні її приміщення для всіх членів громади протягом семи днів тижня, покращення енергозбереження приміщень школи шляхом заміни системи опалення.

Розподіл функцій організацій-партнерів реалізації проекту

1. Торговицька сільська рада і члени виконавчого комітету, як орган місцевого самоврядування здійснює організаційно-правове забезпечення  виконання проекту;

2. Городенківська районна рада співфінансує  проект;

3. Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці"  співфінансує проект,  забезпечує  механізм залучення громадськості до участі в реалізації проекту;

Перелік фізичних та юридичних осіб, які передбачається залучити до здійснення заходів проекту:

1.  Керівник проекту - керівник  органу місцевого самоврядування.

Характеризується умінням прийняття  рішень та  здійснення контролю  за виконанням роботи, вести індивідуальну роботу з громадськістю,  організаційно-господарською роботою з громадою, ораторськими  здібностями.

Здійснює співфінансування проекту, забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту, методичне забезпечення проекту.

2. Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці".

Є організатором розвитку партнерських стосунків між школою   та місцевою громадою, сприяє залученню нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та громади.

Здійснює співфінансування проекту, забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту,

3. Ініціативна група створена з числа активістів громади села.

Вивчає  думку громади щодо проблеми енергозбереження у Торговицькій  ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом проведення анкетування,  проводить  також роз'яснювальну роботу серед жителів села щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,  знаходить  партнерів для співфінансування даного проекту.

4. Рада громадсько активної школи.

Рада громадсько активної школи, в якій представлена в рівній мірі вчительська, батьківська та учнівська складові  в основу своєї роботи поставила питання взаємодії з іншими закладами та організаціями, залучення коштів для зміцнення матеріально-технічної бази, залучення батьківської громадськості до проведення виховних та навчальних занять  з учнівською молоддю.  Радою  школи проводиться робота з підприємцями, батьками по  збору коштів для реалізації Проектів.

5. Районна газета "Край"

Характеризується об’єктивністю висвітлення інформації про діяльність та розвиток школи, проектну діяльність органів місцевого самоврядування,  видання друкованої продукції.

Здійснюватиме  висвітлення на  сторінках газети інформації про реалізацію та ефект впровадження проекту, пропагування проектної діяльності.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Очікувані результати

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

| Рік 1 |  |
| --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | Коротка назва заходу |  |
| Місяць 1 | Проведення спільних батьківських зборів та зборів громади по питанню впровадження сучасних інформаційних технологій; Проведення засідання ради громадсько активної школи по питанню доступності шкільних ресурсів, в тому числі інформаційних, для всіх членів громади; створення координаційної ради; проведення розширеного засідання виконавчого комітету та всіх учасників проекту для прийняття остаточних заходів по реалізації проекту; проведення сесії сільської ради із запрошенням керівників місцевих підприємств, школи, батьків, молоді села і всіх зацікавлених осіб у вирішенні питань щодо реалізації проекту. |  |
| Місяць 2 | Придбання і монтування інформаційної техніки; Придбання меблів та обладнання. комплектація класів |  |
| Місяць 3 | Створення єдиної інформаційної мережі школи та підключення до Інтернету |  |
| Місяць 4 | Моніторинг виконання робіт; |  |
| Місяць 5 | Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту: ініціативна група, члени ради громадсько активн |  |

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| створення єдиного інформаційного простору школи | немає | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | засоби масової інформації |
| перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових ІКТ | низький | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | моніторинги |
| використання ресурсного потенціалу школи для усіх членів громади | немає | задовільний |  |  | достатній | високий | високий | семінари інтернет-сайти |

Короткотривалі наслідки реалізації проекту:

-   покращення  матеріально - технічного стану школи;

- перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних технологій;

-    удосконалення  моделі  громадсько активної школи;

-  використання ресурсного потенціалу школи для  усіх членів громади;

-    створення єдиного інформаційного простору школи;

-    автоматизація управлінської діяльності.

Перспективні наслідки реалізації проекту :

-  створення і поширення практики діяльності громадсько активної школи як центру впровадження інформаційних технологій   серед інших населених пунктів, як інноваційної моделі співпраці школи і органів місцевого самоврядування;

-   істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;

-   підготовка випускників здатних гнучко адаптуватися в умовах інформатизації життя сучасного суспільства;

-  зростає кількість учнів та дорослого населення  з навиками застосування інформаційних технологій в навчальній, творчій та повсякденній діяльності;

-  зростає інформаційна культура учнів, вчителів та громади села;

-  персонал школи удосконалює інноваційно практичні навички в своїй роботі;

-    здійснення координації діяльності всіх організацій і установ які існують у громаді.

Фінансова сталість

Подальшу діяльність школи після завершення проекту, зокрема заробітну плату вчителів фінансуватиме відділ освіти.

Із залученням матеріальних і нематеріальних ресурсів мешканців села і підприємців буде здійснюватись допомога продовольчими товарами, робочою силою. Ініціативна група  спільно з громадською організацією "Агенція розвитку Торговиці"  розроблятимуть  фандрепзенгові компанії залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів для покращення технічної бази школи.

Інстуційна сталість

Інституційна сталість проекту забезпечується тим, що мешканці села будуть здійснювати управління та моніторинг діяльності  громадсько активної школи.

Всі рішення громадської організації, координаційної ради обговорюватимуться на загальних зборах.

Політична сталість

Поданий проект покликаний забезпечити зростання економічної стабільності, соціальних гарантій, покращення моральної атмосфери, зміцнення впевненості в завтрашньому дні. Безпосередній важіль в управлінні діяльності школи буде здійснювати педагогічний та батьківський колектив, громадська організація  "Агенція розвитку Торговиці".

Відбуватиметься формування нових суспільних відносин у межах сільської громади, розшириться участь громади у прийнятті важливих управлінських рішень для розвитку своєї території.

Інновація

Короткий опис.

Торговицька  ЗОШ  І - ІІІ ступенів працює над  реалізацією інноваційної моделі  державно - громадського розвитку сільської школи. Основою моделі є концепція громадсько–орієнтованої освіти, яка передбачає можливість для членів громади, місцевих організацій, стати активним партнером у вирішенні проблем у освіті та громаді.

Характер інновації  - організаційний.

Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні та основні якісні характеристики

Модель  громадсько активної школи ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків та громадськість села до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем які існують як у школі так і в громаді. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади,  освітнім, культурним центром, а також центром відпочинку для осіб будь якого віку. Вона відкрита для кожного - цілий день, щодня, ввечері та в вихідні.  Організатором розвитку партнерських стосунків між школою   та місцевою громадою стала громадська організація "Агенція розвитку Торговиці". Співпраця школи та громадських організацій  сприяють залученню нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та громади.  Така діяльність позитивно впливає на розвиток усієї  громади.  Розширення послуг на базі школи, як того вимагає модель громадсько активної школи, стимулює  до створення всіх необхідних умов для того, щоб її приміщення використовувалось, як громадський освітній, культурний центр села. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади, сучасним освітнім,  інформаційно - ресурсним центром села.  Інноваційність проекту  полягає в комплексному вирішенні проблеми:

оснащення школи новими сучасними комп’ютерними та мультимедійними засобами не тільки  підвищить якість навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, забезпечить перехід до якісно нових інформаційно комунікаційних технологій а й  покращить використання ресурсів школи, як того вимагає модель громадсько активної школи,  для всіх членів громади.

Територіальний масштаб інновації

не має аналогів: в Україні - □, в області - □, у районі - √, у селі  - √

ПЛАН ГРАФІК

| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Передбачено ДФРР | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2015 Місяць 1 | Проведення спільних батьківських зборів та зборів громади по питанню впровадження сучасних інформаційних технологій; Проведення засідання ради громадсько активної школи по питанню доступності шкільних ресурсів, в тому числі інформаційних, для всіх чл | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Місяць 2 | Придбання і монтування інформаційної техніки; Придбання меблів та обладнання. комплектація класів | 98000 | 5000 | 37000 |
| 2015 Місяць 3 | Створення єдиної інформаційної мережі школи та підключення до Інтернету | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Місяць 4 | Моніторинг виконання робіт | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Місяць 5 | Проведення оцінки результатів проекту та написання звіту: ініціативна група, члени ради громадсько активної школи; презентація результатів впровадження проекту за участю влади, громади, партнерів, засобів масової інформації | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Місяць 6 | Поширення досвіду роботи (виступ на семінарах, нарадах) через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Місяць 7 | Поширення досвіду роботи (виступ на семінарах, нарадах) через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1

| Найменування заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДФРР бюджет | Місцевий бюджет | Кошти партнерів |
| 1.1. Придбання комп’ютерної техніки | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 1.2 Комплектація класів шкільними меблями | 42 | 0 | 5 | 37 |

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2

| Найменування заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДФРР бюджет | Місцевий бюджет | Кошти партнерів |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки споживання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 140 | 98 | 100 | 5 | 100 | 37 | 100 |
| Видатки розвитку | 140 | 98 | 100 | 5 | 100 | 37 | 100 |

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн.) | % загальної вартості |
| --- | --- | --- |
| ДФРР | 98 | 70 |
| Бюджет заявника | 5 | 3.57 |
| Бюджет партнерів | 37 | 26.43 |

ПАРТНЕРИ

Інформація про партнерські організації

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Городенківська районна рада Івано - Франківської області |
| Організаційно-правова форма установи | Орган місцевого самоврядування |
| Поштова адреса | вулиця Богуна, 11 м. Городенка Івано-Франківська область 78100 Україна |
| Контактна особа | Кобилянський Богдан Миколайович |
| Телефон/факс | 0(3430)254 / 0(3430)213 |
| Адреса електронної пошти | rаdа@gоrrаyrаdа.іf.uа |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 16 |
| Роль у підготовці проекту | Залучається до розробки заходів, направлених на реалізацію проекту, планування діяльності, розробка тематичних методичних матеріалів |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Виділити кошти, надати методичну допомогу |

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Громадська організація "Агенція розвитку Торговиці" |
| Організаційно-правова форма установи | Громадська організація |
| Поштова адреса | вул. Шевченка 61 с. Торговиця Городенківський район Івано-Франківська область 78161 Україна |
| Контактна особа | Вишинська Людмила Андріївна |
| Телефон/факс | 0343059218 |
| Адреса електронної пошти | vyshynska70@ukr.net |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 0 |
| Роль у підготовці проекту | Організатор - партнер |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Співфінансування проекту, забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту. |

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Л. Мартовича |
| Організаційно-правова форма установи | Освітні заклади |
| Поштова адреса | вул. Шевченка 61 с. Торговиця Городенківський район Івано-Франківська область 78161 Україна |
| Контактна особа | Новосельська Марія Іванівна |
| Телефон/факс | (03430)592 |
| Адреса електронної пошти | torgovica_shkola@mail.ru |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 50 |
| Роль у підготовці проекту | Організатор - партнер |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Забезпечення комплексу робіт по підготовці та реалізації проекту, методичне забезпечення проекту. |

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Городенківська районна газета «Край» |
| Організаційно-правова форма установи | Комунальне підприємство |
| Поштова адреса | 78100 м. Городенка вул. Володимира Великого,4 |
| Контактна особа | Терлецький Ігор Ярославович |
| Телефон/факс | 0343028332 / 0343028332 |
| Адреса електронної пошти | kray_gorodenka @ yahoo.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 8 |
| Роль у підготовці проекту | Постійна співпраця на партнерських засадах |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Інформаційний партнер проекту |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Новосельський Іван Іванович |
| Назва посади | Сільський голова |
| Поштова адреса | Вулиця Шевченка 38, с. Торговиця Городенківський район, Івано-Франківська область 78161 Україна |
| Телефон та мобільний | 0(3430)59246; 0978275652; 0673 |
| Факс |  |
| E-mail | torgovica_shkola@mail.ru |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Новосельський Іван Іванович |
| Місце роботи | Торговицька сільська рада Городенківського району Івано -Франківської області |
| Назва посади | Сільський голова |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вулиця Шевченка 38, с. Торговиця Городенківський район, Івано-Франківська область 78161 Україна |
| Телефон та мобільний | 0(3430)59246; 0978275652; 0673 |
| Факс |  |
| E-mail | torgovica_shkola@mail.ru |

;